## Project Plan Summary
Ingeniero: | Yerson Porras
Fecha: | 2015-03-05
| Tiempo en fase (Min) | Planeado | Real | Fecha estimada de terminación | Fecha real de terminación
| Planeación | 60 | 90 | lunes, 2 de marzo | martes, 3 de marzo
| Diseño | 90 | 60 | lunes, 2 de marzo | martes, 3 de marzo
| Codificación | 1080 | 1320 | miercoles, 4 de marzo | jueves, 5 de marzo
| Pruebas | 84 | 90 | jueves, 5 de marzo | jueves, 5 de marzo
| Postmortem | 72 | 60 | jueves, 5 de marzo | jueves, 5 de marzo
| TOTAL (minutos) | 1386 | 1620
| TOTAL (horas) | 23.1 | 27
[6 empty] | CON lo anterior | Lo último
|  |  |  | php | 28+39+32+19+7+13+23 | 161 | 131
|  |  |  | html | 25+15+20+28+14+29 | 131 | 91
|  |  |  | css | 65+54+47 | 166 | 48
[6 empty] | 458 | 270

## Project Log
Ingeniero: | Nombre del ingeniero
Fecha: | Fecha actual de creación
| Fecha | Hora inicio | Hora fin | Tiempo de interrupción | Fase | Comentarios
| martes, 3 de marzo | 14:00 | 21:00 | 90 min | Planeación y Diseño | iniciando con la planeacion y el diseño
| miércoles, 4 de marzo | 9:40 | 12:00 | 20 min | Codificación | iniciando con la codificación
| miércoles, 4 de marzo | 15:00 | 18:00 | 50 min | Codificación | continuando con la codificación
| miércoles, 4 de marzo | 20:00 | 0:00 | 40 min | Codificación | continuando con la codificación y averiguando y resolviendo dudas
| jueves, 5 de marzo | 0:00 | 4:20 | 40 min | Codificación | continuando con la codificacion y averiguando cosas
| jueves, 5 de marzo | 7:45 | 11:50 | 30 min | Codificación | continuando con la codificación y resolviendo varios problemas
| jueves, 5 de marzo | 20:00 | 21:00 | 5 min | Post-mortem | realizando post-mortem con lo que se hizo
|  |  |  | Inversión | 1545 min
|  |  |  | (horas) | 25.75
|  |  |  | Interrupción | 275 min
|  |  |  | (horas) | 4.5833
|  |  |  | Trabajo | 1270 min
|  |  |  | (horas) | 21.1667